Pôdohospodárska platobná agentúra

Odbor implementácie LEADER

Akademická 4

P.O.BOX 6

949 10 Nitra

Váš list číslo/zo dňa                    Naše číslo	                Vybavuje/linka                                      Dňa

Mgr. Bc. Mária Komarová                   03.04.2023

Vec: 	Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu v zmysle Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (kapitola 7.3.1)

I.

Žiadam o významnejšiu zmenu projektu, ktorý realizujem na základe Zmluvy o poskytnutí NFP 
č. 309070ABB9 (ďalej len „Zmluva“):

| Prijímateľ | Obec Pavľany |
| --- | --- |
| Názov MAS | Občianske združenie MAS LEV, o.z. |
| Sídlo | 053 71 Pavľany 56 |
| IČO | 00 329 479 |
| Kód projektu | 309070ABB9 |
| Výzva č. | MAS_018/7.5/2 |
| Kód a názov opatrenia/podopatrenia | 309075001 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) |

II.

Popis navrhovanej zmeny projektu:

Pôvodné znenie:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Predmet podpory NFP

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 12

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 1.2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 12.2022

Navrhované znenie:

Predmet podpory NFP

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 7

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 10.2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 04.2023

III.

Zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu:

Nakoľko skoro ihneď po podpise Zmluvy o NFP zo dňa 05.10.2021 na projekt „Revitalizácia obce Pavľany - oddychová zóna pre turistov“ bol vyhlásený núdzový stav a to od 25. novembra 2021 do 22. februára 2022 a dodnes trvá mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 nemohol zhotoviteľ začať zo stavebnými prácami skôr ako 10.10.2022 a to z dôvodu nedostatočného počtu zamestnancov ako aj nedostatku stavebného materiálu na trhu potrebného na realizáciu diela, bolo dielo realizované neskôr ako prijímateľ predpokladal pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP. Z tohto dôvodu navrhujeme zmenu Zmluvy o NFP tak ako je to uvedené v bode II. Popis navrhovanej zmeny projektu.

IV.

Dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu a rozpočet projektu:

Navrhovaná zmena nijako neovplyvní naplnenie merateľných ukazovateľov projektu. Aj po zmene bude projekt kompletný a nebude rozdelený na etapy.

V.

Odborné stanovisko relevantnej inštitúcie (napr. dodávateľa tovarov/prác/služieb, projektanta a pod.) potvrdzujúce opodstatnenosť zmeny projektu: irelevantné

VI.

Prílohy žiadosti o významnejšiu zmenu projektu: irelevantné

S pozdravom

.............................................................

Mgr. Bc. Mária Komarová, starostka obce